附件1：

土木建筑工程学院大学生科研训练与创新计划使用管理办法

- 总则

第一条  根据教育部《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》的精神，为充分调动学生学习积极性，营造良好的学术科研氛围，鼓励学生投身科学研究，培养学生的科研与创新能力，根据学院实际情况，特制定《土木建筑工程学院大学生科研训练与创新计划》。

- 资金来源和用途

第二条  资金来源：学院每年筹款2万元，设立土木建筑工程学院大学生科研训练与创新计划资金。在学院党政联席会议的指导下，由学院学生工作办公室具体负责科研训练与创新计划的实施。

第三条  资金用途：面向学院各专业在校生，重点资助具有新颖性、独创性的发明创造，本专业领域的理论研究和应用性研究。

- 项目申请和立项

第四条：申请对象

1.具有一定的科研能力，学习成绩良好，积极要求进步,并具有浓厚科研兴趣的土木建筑工程学院全日制在读本科学生，项目负责人必须是入校半年以上的非毕业班学生。

2. 申请立项的项目，一般应组成2—5人的项目研究小组（鼓励跨年级组队），设负责人1人，并聘请至少1位专业教师作项目指导教师。每位指导教师指导的项目原则上不超过2项。

第五条：申请范围

1.项目来源可以是学生自主提出，也可以是由教师提出。学生申报的科研项目，应与学院的专业特点紧密相关，并具备一定的学术研究意义，可以是指导教师在研项目的一部分，也可以是学生调研或者在工程科技等领域需要解决的技术问题等。

2.申报项目的类别分为基础研究类（Ａ类）、科技制作类（Ｂ类）、社会调研类（Ｃ类）三大类。

3.成果形式可以是自然科学类学术论文、社会科学类社会调查报告和科技发明制作三大方面。

第六条：申请时间

科研训练与创新项目申请每年集中受理1次，受理申请时间为每年4月份。所有已经批准的项目需在1年内完成，当年10月进行中期检查，第二年3月验收。

第七条：申请程序

1.申请立项的同学需在土木建筑工程学院办公网主页下载并如实填写《土木建筑工程学院大学生科训练与创新计划项目申请表》（一式三份），项目负责人填写申请表上交学院学工办。

2.学院学工办对申报项目进行汇总后，组织相关专业学科的老师评审后确定立项项目。项目分为重点项目和一般项目，重点项目通常要有一定的研究基础；重点项目资助2000元/项；一般项目资助800元/项。项目立项后划拨一半经费，中期检查通过后再划拨余额部分。

第八条：项目经费资助

项目分为重点项目和一般项目，重点项目通常要有一定的研究基础；重点项目资助2000元/项；一般项目资助800元/项。项目立项后划拨一半经费，中期检查通过后再划拨余额部分。

- 经费使用办法

第九条  经费专款专用，在指导老师指导下使用。如发现有经费使用不当、项目组很少活动等现象，学院有权对该项目组实施警告、停止经费使用直至撤消该项目等。

第十条  使用范围

经费主要用于资料费、材料费、交通费、邮寄费、版面费等，所有经费支出要在指导教师审核后方可报销。

第十一条 项目经费的报销办法

1.每年集中报销2次。第一次报销时间为每年10月中旬项目中期检查结束后，金额不超过项目总经费的50%；第二次报销时间为每年3月底项目提交研究报告并通过验收结题后。其余时间原则上不办理报销手续。

2.报销时，所有发票需均为指定报销发票，且均须有经办人、项目负责人、指导教师的签字。所报发票的总金额不得超过申请总额。购买多种物品的，须提供所购物品的详细清单。

第五章  组织与管理

第十二条  评审通过后，项目负责人需与学院签订“土木建筑工程学院大学学生科研训练与创新计划项目合同”。

第十三条  组织建设

1．学生科研活动的开展作为大学生文化素质教育的重要内容，由各研究所、教务办、学工办共同组成土木建筑工程学院大学生科研训练与创新计划组委会。

2．学院学工办负责组织、安排和具体实施此项工作。

3. 学院对立项的项目将组织中期检查，不参加中期检查的，终止项目，收回经费。中期检查不通过者，允许申请延期6个月，如再次检查不通过，则终止项目，收回经费。

第十四条  经立项的项目的知识产权归属于浙江大学宁波理工学院。

第六章  项目验收

第十五条  项目的验收由学院组织专门评审委员会进行。

第十六条  项目结题

1．项目结束后，各项目组填写《土木建筑工程学院大学生科研训练与创新计划项目成果验收表》作全面的项目总结，并将本组研究成果及时上报学院学工办。

2．学院将依据有关条款组织评审组对各项目组上交的成果材料进行验收。

3.验收合格的项目，对指导教师予以一定的综合工作量的奖励。

4.规定时间未达预期成果的项目，将视情况予以处理，直至追回项目经费、取消今后立项资格。

第七章   附则

第十七条  本办法自发布之日起实施。

土木建筑工程学院